附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市残疾人劳动就业服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 上年  结转 | | 年初  预算 | 年中调整 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 375.60 | | 2635.27 | -243.03 | | 2767.84 | 2682.62 | 10 | 96.92% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算 | | 375.60 | | 2635.27 | -243.03 | | 2767.84 | 其中：基本支出：305.61 | | | |
| 政府性基金拨款 | |  | |  |  | |  | 项目支出：2377.01 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  | |  |  | |  |  | | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | |  |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强基层残疾人组织规范化建设，充分发挥残联残协以及专门协会等残疾人基层组织作用。  2、抓好残疾人抢救性康复项目，在残疾人精准康复上狠下功夫，确保康复服务工作高质量完成。  3、残疾运动员人在参加国内国际运动赛事中取得良好成绩。  4、抓好残疾人技能培训、创业就业扶持、无障碍改造、教育托养等项目，整合各种资源，在乡村振兴战略中助力残疾人增产增收，不断提升残疾人获得感、幸福感。 | | | | | | | | 基本完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | | 残疾人就业培训人数 | | | 约180人 | | 170人 | 1 | 0.5 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | | 集中用人单位扶持个数 | | | 4家 | | 5家 | 1 | 1 |
| 数量指标 | | 市级残疾人阳光助残示范基地建设补贴数 | | | 约12家 | | 10家 | 1 | 0.5 |
| 数量指标 | | 新建托养机构数 | | | 3家 | | 3家 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 已建托养机构运营补贴机构数 | | | 27家 | | 24家 | 1 | 0.5 | 财政预留项目资金20% |
| 数量指标 | | 全市残疾人运动员开展年度集训人数 | | | 40-50人 | | 50人 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 残疾人无障碍设施改造户数 | | | 80户 | | 80户 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 残疾人无障碍社区创建个数 | | | 4个 | | 4个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 春节、助残日困难残疾人临时救助慰问经费 | | | 应救尽救 | | 465人及武陵区、鼎城区、“五小区”残联、4家集中用人单位春节慰问 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 残疾人专门协会补贴个数 | | | 5个 | | 5个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 五小区残联工作经费补贴个数 | | | 5个 | | 5个 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | | 县、乡镇（街道）、村（社区）组织建设经费补贴个数 | | | 约20个 | | 22个 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 就业培训规范率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 补贴发放及时率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 扶持对象精准率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 新建托养机构验收合格率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 已建托养机构运营规范率 | | | ≥95% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 第十一届省残运会获得奖牌数 | | | ≥90枚 | | 62金23银8铜 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 改造、建设项目验收合格率 | | | ≥90% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 基层组织建设规范率 | | | ≥90% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 所购辅助器材质量达标率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 辅助器具适配率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 党建工作考核达标率 | | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | 100% | | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | | 残疾人就业培训补贴 | | | ≤144.6万元/年 | | ≤144.6万元/年 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 集中用人单位扶持补贴 | | | 约10万元/年/家 | | 10万元/年/家 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人阳光助残示范基地建设补贴 | | | 约10万元/年/家 | | 8万元/年/家 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 新建托养机构经费 | | | 10万元/年/家 | | 10万元/年/家 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 全市残疾人运动员开展年度集训补贴经费 | | | 约2万元/年/人 | | 2万元/年/人 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 参加第十一届省残运会运动员奖励经费 | | | 常文旅联【2022】5号文件中省运会奖励标准 | | 常文旅联【2022】5号文件中省运会奖励标准 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人无障碍设施改造经费 | | | 0.6万元/年/户 | | 0.6万元/年/户 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人无障碍社区创建补贴经费 | | | 5万元/年/个 | | 5万元/年/个 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 春节、助残日困难残疾人临时救助慰问经费 | | | 0.05-0.3万元/年/人 | | 0.05-0.3万元/年/人 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人基层组织建设-残疾人专门协会工作经费 | | | 约10万元/年/个 | | 8万元/年/个 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人基层组织建设-五小区残联工作经费补贴 | | | 约5万元/年/个 | | 4万元/年/个 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | | 残疾人基层组织建设-县、乡镇（街道）、村（社区）组织建设经费补贴 | | | 3-5万元/年/个 | | 3-5万元/年/个 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | | 100% | | 100% | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 残疾人家庭负担 | | | 缓减 | | 缓减 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 改善残疾人居家生活环境 | | | 改善 | | 改善 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 残疾人参政、议政能力 | | | 有所提高 | | 有所提高 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | | 残疾人物质和精神生活 | | | 丰富 | | 丰富 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | ≥85% | | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分（含预算执行率10分） | | | | | | | | | | 100 | 97.5 |  |

填表人：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰